## project version
project version
project | name: | 流浪之家
| version: | 打造全国救助领养流浪猫机构
analysis of profit | 领养兑换积分，积分可用于购买猫罐头，猫零食

## project backlog
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 理想时间 | 调整因子 | 复杂度 | 备注
1 | 1 | 1 | 流浪猫锁定 | 流浪猫定位 | 作为一个救助站，我希望可以快速实时定位猫的位置，以便于快速找到她 | initial | not do | 9 | 100 | 9
2 | 1 | 1 |  | 流浪猫救助 | 作为一个救助站，我希望能找到定位的猫及时救助，这样流浪猫就会活得更开心，不用饱受生活的摧残 | initial | not do | 8 | 95 | 8
3 | 1 | 1 | 领养 | 新晋成员 | 作为一个想领养猫的人，我想时刻关注救助站里新晋成员，以便于找到自己真命天猫 | initial | not do | 2 | 90 | 2
4 | 1 | 1 |  | 猫日常 | 作为一个猫友，我希望能看到猫的日常生活，以便于选择自己喜欢的猫 | initial | not do | 6 | 85 | 6
5 | 1 | 2 |  | 快速搜索感兴趣的猫 | 作为一个想领养猫的人，我希望能有一个关键词搜索功能，以便于快速找到和我心意的猫 | initial | not do | 1 | 80 | 1
6 | 1 | 2 |  | 城市确认 | 作为运营商，我希望定位用户所在的城市，向他推荐离他近的猫，以便于减少猫在途中的时间，增加猫的安全感 | initial | not do | 3 | 75 | 3
7 | 1 | 2 |  | 申请领养 | 作为一个想领养猫的人，我希望在看到自己的真命天猫的时候可以直接发起领养申请 | initial | not do | 1 | 70 | 1
8 | 1 | 3 |  | 领养标准测试 | 作为救助站，我希望领养猫的人都是有爱心、不会对她施暴且不会再次抛弃她的人，我希望领养的人有足够的时间陪她给她买好吃的 | initial | not do | 4 | 65 | 4
9 | 1 | 3 |  | 邮寄确认 | 作为救助站，我希望能明确领养人的地址和想领养的猫，以便于不会寄错猫 | initial | not do | 2 | 60 | 2
10 | 1 | 3 |  | 猫生活反馈 | 作为一个有爱心的救助站，我希望能得到猫被领养之后的一段时间生活记录，以便于确定她是否过得好以及确保它的安全 | initial | not do | 3 | 55 | 3
11 | 1 | 3 | 失猫招领 | 发布求助帖 | 作为一个丢失猫的人，我希望可以在平台上发布走失信息，以便于找回我的猫 | initial | not do | 8 | 50 | 8
12 | 1 | 3 |  | 私信 | 作为一个看到走失猫信息的人/丢失猫的人，我希望能私聊失主 | initial | not do | 9 | 45 | 9
13 | 1 | 4 |  | 描述匹配 | 作为一个丢失猫的人，我希望能通过描述猫的信息快速在平台里找到有没有我丢失的猫 | initial | not do | 4 | 40 | 4
14 | 1 | 4 | 注册 | 手机注册 | 作为运营商，我希望猫友能注册唯一id账号以便于管理 | initial | not do | 9 | 35 | 9
15 | 1 | 4 |  | QQ登录 | 作为猫友，我希望能够通过QQ登录，以便于更快捷的登录系统，而省去注册环节。 | initial | not do | 8 | 30 | 8
16 | 1 | 4 |  | 邮箱登录 | 作为猫友，我希望能够通过邮箱登录，以便于更快捷的登录系统，而省去注册环节。 | initial | not do | 2 | 25 | 2
17 | 1 | 5 | 猫乐园 | 积分兑换 | 作为运营商，用户可以通过积分兑换相应的猫玩具猫零食 | initial | not do | 6 | 20 | 6
18 | 1 | 5 |  | 玩具搜索 | 作为运营商，可以提供猫玩具购买平台以供领养猫的人买回去给小猫玩，同时增加平台收益 | initial | not do | 3 | 15 | 3
19 | 1 | 5 |  | 零食搜索 | 作为运营商，可以提供猫零食购买平台以供领养猫的人买回去给小猫玩，同时增加平台收益 | initial | not do | 9 | 10 | 9
20 | 1 | 5 | 养猫经验交流 | 疑难杂症 | 作为一个猫友，我希望能有个模块可以提供养猫经验交流，以便于更好的和猫相处 | initial | not do | 9 | 5 | 9

## project dashboard
|  |  |  | today： | 2019-01-01
|  |  |  | Sprint name： | #VALUE!
|  |  | #day/ | sprint： | #VALUE!
冲刺备录项 | [5 empty] | 责任人 | 状态 | 预期 | 剩余 | 底线
1 | 猫的日常 | ui设计 |  |  |  | 杜羿萱
|  | 前端 |  |  |  | 徐丽媛
|  | 后台 |  |  |  | 刘家昌
|  | 测试 |  |  |  | 刘家昌
2 | 快速搜索感兴趣的猫 | 后台 |  |  |  | 杜羿萱
|  | 界面设计 |  |  |  | 杜羿萱
|  | 界面实现 |  |  |  | 杜羿萱
|  | 数据库连接 |  |  |  | 刘西寅
3 | 城市确认 | 定位 |  |  |  | 徐丽媛
4 | 申请领养 | 界面设计 |  |  |  | 徐丽媛
|  | 界面实现 |  |  |  | 杜羿萱
|  | 申请条件 |  |  |  | 刘家昌
|  | 测试 |  |  |  | 刘家昌